## Slide 1: Projektmodell Sundsvalls kommun
Version 2.2
Introduktionsfilm till projektmodellen, klicka här
Ladda ner mallar och se aktuella utbildningar, klicka här

## Slide 2: Sundsvalls kommuns projektmodell
Projektstyrningsmodell
Checklistor
Projektorganisation
Dokumentmallar
Personkontrakt
Verktygslåda.

## Slide 3: Projekt i Sundsvalls kommun ska:
Vara tidsbegränsade
Ha en tillfällig organisation
Ska ha tilldelade resurser
Ska ha tydliga mål
Ska genomföras enligt Projektmodellen.

## Slide 4: När genomföra som projekt?
Några tumregler:
Resursbehovet är
  mindre än 40 timmar = linjeaktivitet,
  40-100 timmar = uppdrag,
  mer än 100 timmar = projekt.
Aktiviteten berör
  endast den egna enheten = uppdrag,
  flera enheter (förvaltningar och bolag inom koncernen) = projekt.
Aktiviteten eller dess slutresultat innebär
  låg risk för koncernen = uppdrag,
  hög risk för koncernen = projekt.
Linjeaktiviteter bedrivs i ordinarie verksamhet, och följs upp av berörd linjechef.
Uppdrag är mindre formaliserat än ett projekt. Minimikravet är följande: en beställare samt en skriftlig uppdragsspecifikation och
en resultatrapport ska finnas.
Projekt beskrivs i denna presentation.

## Slide 5
Förändring ur två perspektiv
Många projekt kan medföra stora förändringar både för personal, processer och teknik. Redan i uppstarten av ett projekt bör man beakta vilka konsekvenser genomförandet kan innebära för medarbetarna, och då planera för hur förändringsprocessen ska genomföras.
Arbetet med förändringsprocessen benämns vanligen förändringsledning. Förändringsledning är alltid berörd chefs ansvar och handlar om att på ett strukturerat sätt leda människor genom en förändring, i syfte att realisera de önskade nyttorna och uppnå effektmålen. Om projektets resultat innebär en stor förändring som berör många personer kan det behövas någon form av förändringsstöd till chefer för att planera och stödja förändringsarbetet.
Utvecklingen av lösningen (projektet)
Planering
Genomförande
Avslut
Förberedelse
Förändringsprocessen (mottagarna)
Nyläge
Nuläge

## Slide 6
Generell projektmodell
Projektplan
Projekt-slutrapport
Projektdirektiv
Statusrapport
Beslutspunkt 1
Projektet är värt att genomföra. Förutsättningarna är riktiga. Stäm av mot checklista Förberedelse.
Beslutspunkt 2
Projektplanen leder till projektets mål. Stäm av mot checklista Planering.
Beslutspunkt 3 Projektets leverans överensstämmer med målet. Stäm av mot checklista Genomförande.
Beslutspunkt 4 Projektet kan avslutas. Stäm av mot checklista Avslut.
Vad? Varför?
Hur?
Gör vi rätt?
Beställare
Projektledare
Vad blev det?
Personkontrakt
Styrgrupp
Restlista
Leverans
Beslutspunkt 0
Beställaren ser ett behov och beslutar att ett projektdirektiv ska tas fram.
Behov
Behov? Idéer?
Projektspecifikation
Förberedelse
Planering
Genomförande
Avslut

## Slide 7
Beredning och Beslut
Behovshantering
Genomförande av aktivitet
Nyttorealisering
Kvalitetssäkra, bedöm, prioritera och besluta
Genomför i form av linjeaktivitet, uppdrag eller projekt
Säkerställ att nyttan blev den önskade
Identifiera behov. Konkretisera, avgränsa, dokumentera
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt X
Projekt Y
Pågående projekt
”Kön”
Projektmodellen
Portföljstyrning
Portföljstyrning: ”Gör rätt projekt”
Projektmodellen: ”Gör projekt rätt”
Med Portföljstyrning säkerställer vi att vi gör rätt projekt.
Portföljstyrgruppen fattar beslut om nya projekt, prioritering mellan pågående projekt, start av projekt i ”kön”, tilldelning av extra medel och resurser baserat på ändringsbegäran, se ändringshanteringsprocessen.
Portföljstyrning
Behov
Planering
Genomförande
Avslut
Förberedelse

## Slide 8: Nyttorealisering
Projektets leverans tillsammans med förändrat beteende/arbetssätt leder till effekter. Positiva effekter skapar nytta, dvs ger oss värde. Nyttorealisering syftar till att tillse att den förväntade nyttan av ett projekt uppnås, vilket inkluderar mätning av uppnådd nytta. Detta är beställarens ansvar och är inte en del av projektmodellen, men är nära relaterat. Vid projektets slut bör man besluta om när och hur man ska utvärdera de nyttor projektet gett. Detta innebär att projektets effektmål följs upp.
Ofta går det inte att verifiera att nyttan blev den förväntade förrän det gått en tid efter projektets slutförande, alltså kan arbetet med att mäta nyttan pågå under en längre tidsperiod.
Rätt lösning utvecklas
Lösning används som det är tänkt
Nytta uppstår
+
=

## Slide 9: Checklista Behov
Projektspecifikation finns framtagen med
  Nuläge och problembild
  Önskat nyläge och lösningsförslag
  Beställare
  Resurser och kostnader
  Nytta
  Finansiering
  Bedömning
  Långsiktig uppföljning.
Beslutspunkt 0 – Beställaren har beslutat att godkänna dokumentet Projektspecifikation det vill säga att behovet är så pass stort att det är befogat att ta fram ett projektdirektiv.
Beställarens ledningsgrupp har godkänt Projektspecifikationen.
Notes: Effekt- och projektmål Förväntade effekter och projektets mål är definierade, tydliga och mätbara. Projektets syfte ryms inom organisationens övergripande mål
Avgränsningar Eventuella begränsningar har gjorts för att förenkla och tydliggöra projektets mål
Utgångspunkter Underlag, beslut och styrande dokument som projektet ska utgå ifrån har identifierats
Intressenter Projektets intressenter har identifierats och deras behov har kartlagts
Förankring Projektet är förankrat hos intressenter och sponsorer
Beroenden Projektet är koordinerat med annan verksamhet som påverkar projektet
Påverkan Projektets påverkan på annan verksamhet bedöms kunna hanteras
Risker inom och utom projektet har identifierats och bedömts
Tidsplan Styrande tidpunkter har definierats och tidsplanen är realistisk
Resurser Personkontrakt har skrivits med styrgrupp, projektledare och andra kritiska resurser. Det totala resursbehovet har bedömts och tillgängligheten är säkrad
Organisation En person har tagit beställaransvaret. Kraven på projektets organisation har definierats
Kostnads- och nyttokalkyl Kostnad och nytta har beräknats och nyttan med projektet överstiger insatsen för genomförandet
Finansiering finns för hela projektet
Kvalitetssäkring
Kraven på projektets kvalitetssäkring har definierats
Övertagande och acceptans
Acceptansen och mottagandet av projektets resultat har planerats
Övriga direktiv
Eventuellt övriga direktiv för HUR projektet ska nå målet har definierats
Projektdirektiv
Ovanstående punkter har dokumenterats i ett projektdirektiv som även har kvalitetssäkrats
Beslutspunkt 1
Styrgruppen har beslutat att projektet är värt att genomföra och förutsättningarna är riktiga

## Slide 10: Checklista Förberedelse
Effekt- och projektmål – Förväntade effekter och projektets mål är definierade, tydliga och mätbara. Projektets syfte ryms inom organisationens övergripande mål.
Avgränsningar – Eventuella begränsningar har gjorts för att förenkla och tydliggöra projektets mål.
Utgångspunkter – Underlag, beslut och styrande dokument som projektet ska utgå ifrån har identifierats.
Intressenter – Projektets intressenter har identifierats och deras behov har kartlagts.
Förankring – Projektet är förankrat hos intressenter och sponsorer.
Beroenden – Projektet är koordinerat med annan verksamhet som påverkar projektet.
Påverkan – Projektets påverkan på annan verksamhet bedöms kunna hanteras.
Risker – inom och utom projektet har identifierats och bedömts.
Tidsplan – Styrande tidpunkter har definierats och tidsplanen är realistisk.
Resurser – Personkontrakt har skrivits med styrgrupp, projektledare och andra kritiska resurser. Det totala resursbehovet har bedömts och tillgängligheten är säkrad.
Organisation – En person har tagit beställaransvaret. Kraven på projektets organisation har definierats.
Kostnads- och nyttokalkyl – Kostnad och nytta har beräknats och nyttan med projektet överstiger insatsen för genomförandet.
Finansiering –finns för hela projektet.
Kvalitetssäkring – Kraven på projektets kvalitetssäkring har definierats.
Övertagande och acceptans – Acceptansen och mottagandet av projektets resultat har planerats.
Övriga direktiv – Eventuellt övriga direktiv för HUR projektet ska nå målet har definierats.
Projektdirektiv – Ovanstående punkter har dokumenterats i ett projektdirektiv som även har kvalitetssäkrats.
Beslutspunkt 1 – Styrgruppen har beslutat att projektet är värt att genomföra och förutsättningarna är riktiga.
Notes: Effekt- och projektmål Förväntade effekter och projektets mål är definierade, tydliga och mätbara. Projektets syfte ryms inom organisationens övergripande mål
Avgränsningar Eventuella begränsningar har gjorts för att förenkla och tydliggöra projektets mål
Utgångspunkter Underlag, beslut och styrande dokument som projektet ska utgå ifrån har identifierats
Intressenter Projektets intressenter har identifierats och deras behov har kartlagts
Förankring Projektet är förankrat hos intressenter och sponsorer
Beroenden Projektet är koordinerat med annan verksamhet som påverkar projektet
Påverkan Projektets påverkan på annan verksamhet bedöms kunna hanteras
Risker inom och utom projektet har identifierats och bedömts
Tidsplan Styrande tidpunkter har definierats och tidsplanen är realistisk
Resurser Personkontrakt har skrivits med styrgrupp, projektledare och andra kritiska resurser. Det totala resursbehovet har bedömts och tillgängligheten är säkrad
Organisation En person har tagit beställaransvaret. Kraven på projektets organisation har definierats
Kostnads- och nyttokalkyl Kostnad och nytta har beräknats och nyttan med projektet överstiger insatsen för genomförandet
Finansiering finns för hela projektet
Kvalitetssäkring
Kraven på projektets kvalitetssäkring har definierats
Övertagande och acceptans
Acceptansen och mottagandet av projektets resultat har planerats
Övriga direktiv
Eventuellt övriga direktiv för HUR projektet ska nå målet har definierats
Projektdirektiv
Ovanstående punkter har dokumenterats i ett projektdirektiv som även har kvalitetssäkrats
Beslutspunkt 1
Styrgruppen har beslutat att projektet är värt att genomföra och förutsättningarna är riktiga

## Slide 11: Checklista Planering
Effekt- och projektmål – Effektmålen har förståtts. Projektets mål har accepterats och brutits ner i hanterbara delar.
Antaganden och avgränsningar – Eventuella antaganden och avgränsningar har dokumenterats och stämts av.
Utgångspunkter – Underlag, beslut och styrande dokument som projektet ska utgå ifrån har verifierats.
Beroenden – Projektets beroenden till annan verksamhet har bedömts och planerna har koordinerats.
Påverkan – Projektet påverkan på annan verksamhet har definierats, planerats och stämts av.
Risker – Projektets risker har identifierats och hanterats
Aktivitets- och tidsplan – Tids- och resursåtgång har kalkylerats. En tidsplan med större aktiviteter för hela projektet har tagits fram.
Resurser – Resursbehovet har bedömts och personkontrakt har skrivits med kritiska resurser. Tillgängligheten är säkrad för övriga resurser.
Organisation och roller – Projektets organisation och roller har beskrivits.
Budget – Projektets kostnad har kalkylerats och fördelats på mätbara milstolpar.
Metodik – Arbetssätt och metoder som ska användas finns beskrivna.
Kommunikation – med intressenterna, möten och rapportering har planerats.
Kvalitetssäkring – Kvalitetssäkringen av projektets löpande arbete och leverans har planerats
Dokumenthantering – En rutin för hantering av dokument och versioner av dessa har tagits fram.
Ändringshantering – En rutin för hantering av ändringar har tagits fram.
Projektplan – Ovanstående punkter har dokumenterats i en projektplan som även har kvalitetssäkrats.
Beslutspunkt 2 – Styrgruppen har bedömt att det som beskrivs i projektplanen leder till målet och har godkänt att projektet genomförs enligt denna plan.
Notes: Effekt- och projektmål
Effektmålen har förståtts. Projektets mål har accepterats och brutits ner i hanterbara delar
Antaganden och avgränsningar
Eventuella antaganden och avgränsningar har dokumenterats och stämts av
Utgångspunkter
Underlag, beslut och styrande dokument som projektet ska utgå ifrån har verifierats
Beroenden
Projektets beroenden till annan verksamhet har bedömts och planerna har koordinerats
Påverkan
Projektet påverkan på annan verksamhet har definierats, planerats och stämts av
Risker
Projektets risker har identifierats och hanterats
Aktivitets- och tidsplan
Tids- och resursåtgång har kalkylerats. En tidsplan med större aktiviteter för hela projektet har tagits fram
Resurser
Resursbehovet har bedömts och personkontrakt har skrivits med kritiska resurser. Tillgängligheten är säkrad för övriga resurser
Organisation och roller
Projektets organisation och roller har beskrivits
Budget
Projektets kostnad har kalkylerats och fördelats på mätbara milstolpar
Metodik
Arbetssätt och metoder som ska användas finns beskrivna
Kommunikation
med intressenterna, möten och rapportering har planerats
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen av projektets löpande arbete och leverans har planerats
Dokumenthantering
En rutin för hantering av dokument och versioner av dessa har tagits fram
Ändringshantering
En rutin för hantering av ändringar har tagits fram
Projektplan
Ovanstående punkter har dokumenterats i en projektplan som även har kvalitetssäkrats
Beslutspunkt 2
Styrgruppen har bedömt att det som beskrivs i projektplanen leder till målet och har godkänt att projektet genomförs enligt denna plan

## Slide 12: Checklista Genomförande
Aktivitetsstyrning – Aktiviteter som leder till målet har detaljplanerats, genomförts och regelbundet följts upp. Avvikelser från tidsplan har hanterats.
Ekonomistyrning– Projektets kostnad har regelbundet stämts av mot uppnått resultat. Avvikelser har hanterats.
Kvalitetssäkring – Planerade kvalitetshöjande aktiviteter, granskningar och tester har genomförts. Avvikelser har hanterats.
Resurssäkring – Personkontrakt har skrivits med samtliga resurser.
Risker – Nya och tidigare kända risker har regelbundet bevakats och hanterats.
Öppna frågor – Uppkomna frågeställningar har regelbundet dokumenterats och hanterats.
Kommunikation – Planerade informationsaktiviteter och möten har genomförts.
Statusrapport – Projektets status har regelbundet rapporterats.
Ändringshantering – Föreslagna ändringar av projektets mål och direktiv har motiverats, konsekvensbedömts, beslutats och åtgärdats.
Restlista – Ej uppnådda mål och återstående problem har dokumenterats.
Leverans – Projekts leverans är slutförd och har överlämnats till mottagaren.
Acceptans – Leveransen har verifierats av beställaren och den uppfyller acceptanskriterierna.
Beslutspunkt 3 – Styrgruppen har godkänt projektets leverans och övertagit ansvaret för det som har levererats.
Notes: Aktivitetsstyrning
Aktiviteter som leder till målet har detaljplanerats, genomförts och regelbundet följts upp. Avvikelser från tidsplan har hanterats
Ekonomistyrning
Projektets kostnad har regelbundet stämts av mot uppnått resultat. Avvikelser har hanterats
Kvalitetssäkring
Planerade kvalitetshöjande aktiviteter, granskningar och tester har genomförts. Avvikelser har hanterats
Resurssäkring
Personkontrakt har skrivits med samtliga resurser
Risker
Nya och tidigare kända risker har regelbundet bevakats och hanterats
Öppna frågor
Uppkomna frågeställningar har regelbundet dokumenterats och hanterats
Kommunikation
Planerade informationsaktiviteter och möten har genomförts
Statusrapport
Projektets status har regelbundet rapporterats
Ändringshantering
Föreslagna ändringar av projektets mål och direktiv har motiverats, konsekvensbedömts, beslutats och åtgärdats
Restlista
Ej uppnådda mål och återstående problem har dokumenterats
Leverans
Projekts leverans är slutförd och har överlämnats till mottagaren
Acceptans
Leveransen har verifierats av beställaren och den uppfyller acceptanskriterierna
Beslutspunkt 3
Styrgruppen har godkänt projektets leverans och övertagit ansvaret för det som har levererats

## Slide 13: Checklista Avslut
Målutvärdering – Projektets resultat har jämförts med målen med avseende på funktion, tid, resursåtgång, kostnad och kvalitet. Avvikelser har förklarats.
Processutvärdering – Erfarenheter från projektets genomförande har utvärderats.
Restlista – Samtliga punkter på restlistan har åtgärdats alternativt tilldelats någon i mottagande organisation.
Projektslutrapport – Ovanstående punkter har dokumenterats i en projektslutrapport.
Projektarkiv – Dokumentationen från projektet har sparats för framtida kunskapsåtervinning enligt instruktion: se bilden ”Lagring av projektdokumentation”.
Avveckling – Resurser som tillförts projektet har avvecklats. Dokumentarkiv har städats.
Beslutspunkt 4 – Styrgruppen har avslutat projektet.
Notes: Målutvärdering
Projektets resultat har jämförts med målen med avseende på funktion, tid, resursåtgång, kostnad och kvalitet. Avvikelser har förklarats
Processutvärdering
Erfarenheter från projektets genomförande har utvärderats
Restlista
Samtliga punkter på restlistan har åtgärdats alternativt tilldelats någon i mottagande organisation
Projektslutrapport
Ovanstående punkter har dokumenterats i en projektslutrapport
Avveckling
Resurser som tillförts projektet har avvecklats. Dokumentarkiv har städats
Beslutspunkt 4
Styrgruppen har avslutat projektet

## Slide 14: Projektorganisation
Referensgrupp
Delprojektledare
Projektgrupp
Projektledare
Styrgrupp
Beställare
Resursägare
Personkontrakt
Delprojektgrupp
Styr mål och ramar
Utför inom ramar
Ger råd
Tillhandahåller resurser
Portföljstyrgrupp
Vid ändringar som berör it (se ändringshanteringsprocessen)
Notes: Målutvärdering
Projektets resultat har jämförts med målen med avseende på funktion, tid, resursåtgång, kostnad och kvalitet. Avvikelser har förklarats
Processutvärdering
Erfarenheter från projektets genomförande har utvärderats
Restlista
Samtliga punkter på restlistan har åtgärdats alternativt tilldelats någon i mottagande organisation
Projektslutrapport
Ovanstående punkter har dokumenterats i en projektslutrapport
Avveckling
Resurser som tillförts projektet har avvecklats. Dokumentarkiv har städats
Beslutspunkt 4
Styrgruppen har avslutat projektet

## Slide 15: Ansvar – Beställare
Beställaren är den som har mandat att starta projektet.
Uppgifter:
Ansvarar för att förberedelsefasen genomförs
Definierar projektets mål och ramar enligt checklista förberedelser
Säkerställer att projektets mål är i linje med verksamhetens mål
Utser styrgrupp och styrgruppsordförande
Säkerställer att det finns resurser i form av pengar och personer
Redovisar projektuppföljning till ledningsgrupp eller motsvarande
Tar emot och godkänner projektets resultat leverans
Ser till att förväntade effekter av projektets resultat realiseras och följs upp.
Ofta är det linjechef eller verksamhetsansvarig som är beställare. Ibland kommer beslut från politiska organ, dessa uppdrag lämnas då till ett förvaltningskontor, förvaltningschefen utser därefter beställare. Modellen förutsätter att beställare är en tjänsteman och ej politiskt organ.

## Slide 16: Ansvar – Styrgrupp
Styrgruppen har det yttersta ansvaret för hela projektet samt kontroll och styrning då det gäller resurser och mål.
Uppgifter:
Beslutar vid beslutspunkter med utgångspunkt från checklistan för respektive fas.
Hanterar ändringbegäran. Beslut som berör it bereds alltid genom Portföljstyrgrupp, exempelvis it-resurser, finansiering från gemensam it-budget, arkitektur (se ändringshanteringsprocessen nedan).
Informerar intressenter enligt kommunikationsplanen.
Informerar beställaren.
Är ambassadörer för projektet inom kommunen.
Gruppen bör bestå av ett begränsat antal personer, 2 till 5 personer. Beställaren bör inte ensam utgöra styrgrupp, med det är enklast om beställaren ingår i styrgruppen. De som ingår i gruppen ska inneha chefsposition eller delegerat mandat samt tillhörande beslutsbefogenheter. Individen bör också ha ett reellt intresse för projektet eller speciell sakkunskap. Projektledaren ska endast vara föredragande för styrgruppen. Beställare utser ordförande, beställare kan ingå i styrgrupp, det är då viktigast att särskilja rollerna. Styrgruppen är ansvarig mot beställaren.

## Slide 17: Ansvar – Projektledare
Projektledare är direkt underställd styrgruppen och ansvarar för att projektet drivs mot de mål inom de ramar som finns i projektets direktiv. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och daglig styrning av tilldelade resurser så att projektets mål nås.
Uppgifter:
Planerar projektet tillsammans med projektgruppen (enligt checklista Planering).
Upprättar budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt.
Styr projektet mot dess mål inom ramarna för projektdirektiv/projektplan.
Kommunicerar enligt kommunikationsplan.
Identifierar eventuella problem samt föreslår förbättringar i arbetssätt, metoder och rutiner.
Genomför projektutvärdering.
Projektledaren bör ha organisationskunskap, verksamhetskunskap, metodkunskap samt ledarskap.

## Slide 18: Ansvar – Projektmedlem
Projektgruppens medlemmar har som huvuduppgift att genomföra de planerade aktiviteter som leder till projektets mål eller att utarbeta underlag för beslut.
Uppgifter:
Förstå och respektera projektets direktiv och mål, samt dess arbetsformer, besluts- och rapporteringsvägar.
Bedöma förutsättningarna, planera och genomföra arbetsuppgifter (arbetstid, kalendertid, resurs/kostnad, egen/gruppens kompetens/vilja).
Komma överrens med projektledaren om förutsättningarna innan start av arbetsuppgift.
Ansvara för uppföljning av sitt personliga resultat samt meddela avvikelser och problem.
Informera om beslut och gjorda avvägningar.
Precisera eget behov av utbildning, stöd och information för medverkan.
Tidrapportera.
Bedöma resultat och återstående tid.
Gruppens sammansättning är beroende av det problem som skall lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner sig i. Medlemmarna ska väljas efter tillgänglighet, fackkunskaper, erfarenheter och samarbetsförmåga.

## Slide 19: Ansvar – Övriga
Ansvar delprojektledare
Ibland delas ett projekt in i delprojekt. Delprojekt har då en delprojektledare. Ett delprojekt kan drivas mer eller mindre fristående från moderprojektet eller som en mindre aktivitet inom moderprojektet. Delprojektledarens roll kan därför skifta från att i praktiken vara projektledare till att vara aktivitetsansvarig för en mindre del i projektet.
Ansvar resursägare
För att ett projekt ska fungera behövs vanligtvis resurser från ordinarie verksamhet (ofta kallat linjen). Resursägare ska acceptera att låna/hyra ut en person för att kunna delta i projektet. Denna ska då befrias från ordinarie uppdrag i motsvarande grad. Detta ska göras genom upprättande av personkontrakt. Ibland är resursägare även med i styrgruppen.
Ansvar referensgrupp
Projektledaren/styrgruppen/projektgruppen kan komplettera sina kunskaper med en eller flera referensgrupper för att t.ex. få praktiska synpunkter, ett stöd till projektledaren/styrgruppen. De kan även vara en tillgång i förankringsarbetet. Klargör vad som förväntas av referensgruppen innan den bemannas. Tänk på att den endast är rådgivande och inte har något ansvar eller beslutsrätt för projektet.

## Slide 20: Styrande dokument (obligatoriska)
Projektdirektiv
Projektplan
Statusrapport
Restlista
Projektslutrapport
Personkontraktsmallar
Styrgruppsmedlem
Projektledare
Projektmedlem
Dokumentmallar
Ändringsbegäran

## Slide 21: Verktygslåda (valfria)
Tids- och resursplan (Excel) (Open Office)
Intressentlista
Risklista
Kommunikationsplan
Förstudiemall
Ändringslogg
Öppna frågor och aktiviteter
Ändringshanteringsprocessen
Bedömningsmodell

## Slide 22: Lagring av projektdokumentation
En projektmapp ska skapas på gemensam lagringsyta senast under fasen Planering. Om projektet innehåller känslig information (till exempel upphandlingssekretess) ska hänsyn tas till det vid val av lagringsyta.
Projektmappen bör följa denna struktur:
  \00 Behov Projektspecifikation och andra underlag
  \01 Förberedelse och beslut Projektdirektiv och andra underlag
  \02 Planering Projektplan, kalkyl, med mera
  \03 Genomförande Leverabler, restlista, med mera
  \04 Avslut Slutrapport, med mera
  \10 Projektmöten
  \11 Styrgruppsmöten och statusrapporter
  \2X Egna mappar till exempel krav, teknik, upphandling, dokumentation från förarbeten, med mera
Vid avslut av projekt ska arkivering ske enligt gällande rutiner.
Anledningen till ovanstående är att möjliggöra kunskapsåtervinning.

## Slide 23: Förklaringar
Styrande dokumentmall
Beslutspunkt, ägs av styrgrupp
(illustrerar trafikljus)
Fas
Textruta
Personkontraktsmall
Checklista
Beslut om att…
Valfri dokumentmall
Leverabler från projektet
LEVERABLER

## Slide 24: Ändringshanteringsprocessen
Ändringsråd
Skriva ändrings-
begäran
Ändringsbegäran
[registrerad]
Ändringslogg
Någon
Utredare
Styrgrupp
Utförare
Besluta
Informera om beslut
Utreda alternativ & konsekvenser
Genomföra ändring
Dokumentera beslut
Besluta
Ändringsbegäran
[förkastad]
Ändringsbegäran
[utreds]
Ändringsbegäran
[eskalerad]
Ändringsbegäran
[utreds]
Ändringsbegäran
[godkänd]
Någon
Används när något fastlagt behöver ändras.
Vem som helst kan skriva en ändringsbegäran.
Alla ändringsbegäran registreras i ändringsloggen.
Ändringsrådet beslutar något av följande:
  Utreds
  Eskaleras
  Godkänns
  Förkastas
Eskaleras till styrgruppen när frågan ligger utanför projektets beslutsmandat.
Alla beslut dokumenteras i ändringsloggen.
Portföljstyrgrupp
Besluta
Ändringsbegäran
[eskalerad]
Eskaleras till Portföljstyrgrupp när ändringen berör it.
Alla projekt där ändringen
påverkar it-resurser m.a.p. ökad resursåtgång (tid) eller förlängd tidplan, eller
beror på ett ändrat behov av finansiering från gemensam it-budget, eller
innebär ett ”större” avsteg från planerad it-lösning beskriven i projektspecifikation.
Mall för ändringslogg
Mall för ändringsbegäran

## Slide 25: Förändringshistorik
Uppdateringar i version 1.5
Förenklingar i styrmodellen, förstudie borttagen, Namnbyte på några Dokumentmallar, Mindre förändringar i mallarna, Nya bilder i bildspelet projektkravlista, förändringshistorik
Uppdateringar i version 1.6 (2007-09)
Tydligare rollbeskrivning (SG) och hemtagningsansvar
Uppdateringar i version 1.7 (2008-12-28)
Förenklingar i projektstyrningsbilden (leverabler), nya bilder för checklistor. Justeringar i rollbeskrivningarna. Mall för ändringsbegäran och logg införd. En verktygslåda har skapats med fler mallar. Mallarna har uppdaterats för att stämma med checklistorna.
Uppdatering i version 1.8 (2012-05-14)
Ledtexter i mallarna uppdaterade, förenklade rubriker i projektplan, städning i verktygslåda, restlista nytt styrande dokument, ändringshantering beskriven.
Uppdatering i version 1.9 (2016-01-25)
Förbättrade stödtexter, bland annat jämställdhetsperspektiv, ny grafisk profil, samt ändringsbegäran görs obligatorisk.
Uppdatering i version 2.0 (2019-02-25)
Infört Beslutspunkt 0. Tillfört bedömningsmodell Krav på att lagra projektdokumentation för framtida kunskapsåtervinning. Använt mall i 16:9-format.
Uppdatering i version 2.1 (2019-05-07)
Lagt till information om portföljstyrning, samt att ändringsbegäran som berör IT ska godkännas av Portföljstyrgrupp.
Uppdatering i version 2.2 (2020-03-10)
Lagt till information om förändringsledning och nyttorealisering.
Uppdatering i version 2.2 (2020-08-31)
Ny grafisk profil.