## Slide 1: Nyttorealisering
Kommunstyrelsekontoret, Avdelningen för Digitalisering och Innovation
Version 1.1
2020-06-29

## Slide 2
Beredning och Beslut
Behovshantering
Genomförande av aktivitet
Nyttorealisering
Kvalitetssäkra, bedöm, prioritera och besluta
Genomför i form av linjeaktivitet, uppdrag eller projekt
Säkerställ att nyttan blev den önskade
Identifiera behov. Konkretisera, avgränsa, dokumentera
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt X
Projekt Y
Pågående projekt
”Kön”
PROJEKTMODELLEN
I sitt sammanhang...
PORTFÖLJSTYRNING
Behov
Planering
Genomförande
Avslut
Förberedelse

## Slide 3: Nyttorealisering
Projektets leverans tillsammans med förändrat beteende/arbetssätt leder till effekter. Positiva effekter skapar nytta, dvs ger oss värde. Nyttorealisering syftar till att tillse att den förväntade nyttan av ett projekt uppnås, vilket inkluderar mätning av uppnådd nytta. Detta är beställarens ansvar och är inte en del av projektmodellen, men är nära relaterat. Vid projektets slut bör man besluta om när och hur man ska utvärdera de nyttor projektet gett. Detta innebär att projektets effektmål följs upp.
Rätt lösning utvecklas
Lösning används som det är tänkt
Nytta uppstår
+
=
Ofta går det inte att verifiera att nyttan blev den förväntade förrän det gått en tid efter projektets slutförande, alltså kan arbetet med att mäta nyttan pågå under en längre tidsperiod.

## Slide 4: Nytta – ekonomisk och kvalitativ
Nytta
...som används till, exempelvis:
Ökad kapacitet
Snabbare handläggning
Mer värdeskapande arbetsuppgifter
Hantera eftersatta områden
Exempel:
Reducerad personalkostnad
Övriga kostnadsminskningar
Ökade intäkter
Alternativkostnad, dvs genom att genomföra en aktivitet undviker vi en kostnad.
Exempel:
Förbättrad arbetsmiljö, nöjd medarbetare
Färre fel, förbättrad kvalitet
Högre servicenivå
Nöjd kund
Medborgarnytta
Laguppfyllelse
Vi väljer att visa Frigjord tid som en egen kategori, detta eftersom det är en så vanligt förekommande nytta hos oss. Frigjord tid är dock en indirekt nytta, dvs det är det som den frigjorda tiden används till som ger nytta. Den kan ge ekonomisk nytta om den hämtas hem som reducerad personalkostnad. Den kan också ge kvalitativ nytta, t.ex. om den används till att åstadkomma högre servicenivå.
Ekonomisk nytta
Kvalitativ nytta
Frigjord tid

## Slide 5: Hur räknar vi på ekonomisk nytta?
I vår nyttokalkyl räknar vi på den ekonomiska nettonyttan under minst 3 år, så vi ser om aktiviteten rent ekonomiskt är försvarbar att genomföra (”business case”). Med ekonomisk nettonytta avses ekonomisk nytta minus kostnader.
För mätning och uppföljning använder vi den årliga realiserbara ekonomiska nettonyttan efter att maximal effekt uppnåtts.
Se exempel till höger.
Den ackumulerade ekonomiska nettonyttan är 200 000 kr under de första 3 åren.
Den årliga realiserbara ekonomiska nyttan vi ska sträva mot är 200 000 kr (230 000 kr minus 30 000 kr).

## Slide 6: Process för nyttorealisering (övergripande)
Förväntad nytta - initial bedömning. En första grov plan för nyttorealisering.
Förväntad nytta – uppdaterad och fördjupad. Åtgärder som ska genomföras för att säkerställa förväntad nytta:
Hur uppnår vi önskad nytta?
Hur kommer den uppnådda nyttan oss tillgodo?
Faktisk nytta. Mätning vid ett eller flera tillfällen baserat på Nyttorealiseringsplanen.
Utvecklings-ärende
Nytto-realiserings-plan
Nyttomätning
Behovshantering
Genomförande av aktivitet
Nyttorealisering
Projekt-direktiv
Projektdirektivet beskriver översiktligt önskade nyttor, samt hur de ska uppnås.

## Slide 7: Hur hänger det ihop? Exempel
Lägre kostnader för verksamhets-
området
Nöjdare klienter
(får mer stöd)
E-tjänst för digital ansökan
Digital medarbetare (RPA-lösning)
Nyttor
Minskad kostnad
för inhyrd personal
Förbättrad arbetsmiljö genom bl.a. jämnare arbetsbelastning
Minskat
rekryteringsbehov
Verksamhetens mål
Nöjdare
medarbetare
Förändringar
Leveranser/möjliggörare
+
Förändrings-aktivitet 1
Förändrings-aktivitet n
Förändringsaktiviteter
Driver
Realiserar
Bidrar till
Kvalitativ nytta
Ekonomisk nytta
Kvalitativ nytta
Ekonomisk nytta
Den indirekta nyttan Frigjord tid används, via en förändringsinsats, till mer värdeskapande arbete, som i sin tur skapar nyttor.
Frigjord tid
Klienter använder e-tjänsten för att göra ansökan digitalt
Handläggarna använder frigjord tid till fler möten med klienter
Indirekt nytta

## Slide 8: Fördjupad beskrivning

## Slide 9
Bakgrund
Inom Sundsvalls kommun har vi som stöd i vårt arbete med nyttorealisering haft ”Vägledning i nyttorealisering (version 2.0)” som E-delegationen tagit fram, och som nu finns publicerad på DIGG’s sajt. Där kan man bl.a. läsa följande:
”Det finns ingen generell nyttorealiseringsprocess som fungerar i alla organisationer. Skillnader i användning av begrepp, olika styrmodeller och metoder, olikheter i organisationsform och beslutsvägar gör att varje organisation måste anpassa arbetet med nyttorealisering till sina egna förutsättningar.”
”Nyttorealisering, nyttohantering, nyttohemtagning, effekthemtagning, nyttostyrning, effektstyrning och effektrealisering är alla olika namn för samma begrepp.”
Inom Sundsvalls kommun har vi valt att använda nyttorealisering som begrepp. Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa att nyttan med de förändringar vi avser genomföra uppnås.

## Slide 10
Effekt - Nytta? (1/2)
Verksamhetens strategiska mål
Effekt 1
Nytta 1
Nytta 3
Nytta 2
Möjliggörare
Projekt A
Uppdrag C
Projekt B
Effekt 2
Exempel: Ökad produktivitet
Exempel: Bättre arbetsmiljö ger Minskad personalomsättning
Exempel: Reducerad personalkostnad
Exempel: Lägre rekryteringskostnader
Exempel: Lägre kostnader för inhyrd personal
Vad är egentligen värdet för oss? Då det finns värde på olika nivåer, kan vi under arbetet med att fastställa mål behöva särskilja på Effekt och Nytta. En effekt visar en riktning (i linje med verksamhetens strategiska mål). En nytta visar värdet för oss. En effekt kan ha flera nyttor. Effekter och nyttor kvantifieras för att kunna mätas. Som möjliggörare för effekter och nyttor genomförs en eller flera aktiviteter, t.ex. projekt. Projektmålen anger då vad projektet ska uppnå för att möjliggöra önskade effekter och nyttor.
Exempel: ”Vi ska ha en ekonomi i balans, och vara regionens bästa arbetsgivare.”

## Slide 11
Effekt - Nytta? (2/2)
Projekt (möjliggörare) | Effekt | Nytta (värdet för oss)
Projektmål: Nytt verksamhetssystem infört 2020-12-31. Berörd personal utbildad. Systemförvaltningsplan framtagen. | Effekt 1: Ökad produktivitet Effektmål 1: Ökad ärendehantering från dagens 5 ärenden/medarbetare/dag till 7 ärenden/medarbetare/dag från 2021-01-01. | Nytta 1: Reducerad personalkostnad Nyttomål 1: Lönekostnad 2 Mkr kan sparas in från 2021-01-01 då återrekrytering ej behöver ske vid två pensionsavgångar 2020. alt. Nytta 1: Frigjord tid Nyttomål 1: 2500 timmar per år frigörs för mer värdeskapande uppgifter.
 | Effekt 2: Mindre andel repetitivt arbete ger bättre arbetsmiljö ger lägre personalomsättning. Effektmål 2: Minskad personalomsättning – från 10% till 5%. | Nytta 2: Reducerad rekryteringskostnad. Nyttomål 2: 500 000 kr kan sparas per år. Nytta 3: Lägre kostnad för inhyrd personal. Nyttomål 3: Genom att minska andelen inhyrd personal, under tiden tills ny personal börjat, görs en besparing på 500 000 kr per år.
Ibland kan effekten vara lättare att mäta än nyttan.

## Slide 12: Direkt – indirekt?
Nyttor och effekter är ibland direkta och ibland indirekta. En direkt nytta ger värde direkt, t.ex. sänkt kostnad. En indirekt nytta behöver tas om hand för att ge värde i nästa steg.
Exempel:
”Frigjord tid” ger rent strikt inget direkt värde för oss. Det är de aktiviteter som den frigjorda tiden används till som kan ge ett värde.

## Slide 13: Tips!
Detta kan kanske upplevas ”rörigt”: Vad är effekt och vad är nytta? Direkt eller indirekt nytta?
Fastna inte i resonemang om begrepp (nytta/effekt, direkt/indirekt)!
Med kännedom om att värde finns på olika nivåer och att de kan vara direkta eller indirekta, beskriv det som är viktigt för verksamheten att uppnå, hur det kan mätas, osv. (oavsett om det är en nytta eller en effekt, etc.).
Exempel: ”Bättre arbetsmiljö” kan ses på olika sätt, där bara berörd verksamhet kan avgöra vad som är rätt:
Alternativ 1: ”Bättre arbetsmiljö” ger inget direkt värde för oss, utan är snarare en effekt än en nytta. Det är vad den bättre arbetsmiljön resulterar i som ger oss värde, t.ex. lägre personalomsättning ger lägre rekryteringskostnader samt lägre personalkostnader (undviker dyrare inhyrd personal).
Alternativ 2: ”Bättre arbetsmiljö” ger oss ett direkt värde då det är viktigt att höja Nöjd Medarbetar-Index till koncernens önskade miniminivå. Då kan det tas upp som något ska kvantifieras och mätas mot ett mål.

## Slide 14: Process för nyttorealisering (detaljerad)
Initial nyttoanalys:
Identifiera vilka nyttor vi vill uppnå och kvantifiera ekonomiska nyttor. Kan inkludera uppskattning av befintlig situation (”nollmätning”), alternativt önskad förbättring (”deltat”).
Ta fram första grov plan för nyttorealisering.
Utse nyttorealiseringsansvarig
Ansvarig: Beställare
Stöd: DIGGIN
Uppstartsmöte med PL och verksamhet:
Boka in möte för slutrapport, samt
Tidpunkt för Nyttorealisering uppstart
Ansvarig: DIGGIN
Deltar: Beställare, PL, m.fl.
Förklaringar:
Beställare = verksamhetsansvarig chef
PL – Projektledare/uppdragsledare
DIGGIN – KSK Digitalisering och Innovation
Fördjupad nyttoanalys:
Beskriv och kvantifiera önskade nyttor, sätt mål.
Planera när och hur vi mäter, samt vem.
Planera ”nollmätning”.
Ansvarig: Beställare
Stöd: DIGGIN
Nollmätning:
Genomför nollmätning
Ansvarig: Beställare
Stöd: PL
Slutrapportering:
Ansvarig: PL
Deltar: Beställare, DIGGIN
Utvecklings-ärende / Projekt-specifikation
Nyttorealisering uppstart:
Fastställ plan utifrån slutrapport m.m.
Påbörja arbetet.
Ansvarig: Beställare
Stöd: DIGGIN
Löpande avstämningsmöten: Uppföljning av aktiviteter och mätning av nyttor.
Ansvarig: Beställare,
Deltar: chef Beställare
PPT Uppstarts-möte
Slutrapport
Nytto-realiserings-plan
Nytto-realiserings-plan v1.0
Nytto-realiserings-plan
Projektet/uppdraget avslutas
Projektet/uppdraget startas
Planera:
Planera aktiviteter för att
uppnå önskade nyttor, och tillgodogöra oss dessa.
Ansvarig: Beställare
Stöd: PL, DIGGIN
Valfritt, ett alternativ är att gå igenom utvecklingsärendet.
Projekt-direktiv
Projektdirektivet beskriver översiktligt önskade nyttor, samt hur de ska uppnås. Ansvarig: Beställare
Projekt-plan
Projektplanen repeterar önskade nyttor. Ansvarig: PL
Slutrapporten ger en indikation på hur väl önskade nyttor kommer kunna uppnås, baserat på projektets resultat. Ansvarig: PL

## Slide 15: Tillämpning för Programmet för Digitalisering

## Slide 16: Process för nyttorealisering (programmet)
Initial nyttoanalys:
Identifiera vilka nyttor vi vill uppnå och kvantifiera ekonomiska nyttor. Kan inkludera uppskattning av befintlig situation (”nollmätning”), alternativt önskad förbättring (”deltat”).
Ta fram första grov plan för nyttorealisering.
Utse nyttorealiseringsansvarig
Ansvarig: VAC
Stöd: PGM
Uppstartsmöte med PL och verksamhet:
Boka in möte för slutrapport, samt
Tidpunkt för Nyttorealisering uppstart
Ansvarig: PGM
Deltar: VAC, PL
WS Att leda mot nytta:
Definiera utmaningen och det önskade tillståndet.
Ta fram förändrings-budskap
Roller: VAC + F.TEAM
Förklaring av rollförkortningar:
VAC – Verksamhetsansvarig chef
PL – Projektledare/uppdragsledare
PGM – Programmet för digitalisering
F.TEAM – Förändringsteam (förändringsledare och förändringsstöd)
Fördjupad nyttoanalys:
Beskriv och kvantifiera önskade nyttor, sätt mål.
Planera när och hur vi mäter, samt vem.
Planera ”nollmätning”.
Ansvarig: VAC
Utför: PL (om VAC så önskar)
Stöd: PGM
Nollmätning:
Genomför nollmätning
Ansvarig: VAC
Stöd: PGM
WS Förändringsanalys
Bedömning av
Förändringens komplexitet
Organisationens förutsättningar och förmåga att hantera förändringar
Roller: F.TEAM
WS Förändrings-aktiviteter:
Kartlägga konkreta förändringsaktiviteter gällande beteenden och strukturer
Roller: F.TEAM
Slutrapportering:
Ansvarig: PL
Deltar: VAC, PGM
Utvecklings-ärende
Nyttorealisering uppstart:
Fastställ plan utifrån slutrapport m.m.
Påbörja arbetet.
Roller: VAC, PGM
Löpande avstämningsmöten: Uppföljning av aktiviteter och mätning av nyttor.
Roller: VAC, chef VAC, PGM (1:a mötet)
PPT Uppstarts-möte
Förändrings-budskap
Förändrings-analys
Slutrapport
Excecutive Summary
Nytto-realiserings-plan
Nytto-realiserings-plan v1.0
Nytto-realiserings-plan
Projektet/uppdraget avslutas
Projektet/uppdraget startas
Planera:
Planera aktiviteter för att
uppnå önskade nyttor, och tillgodogöra oss dessa.
Ansvarig: VAC
Stöd: PL, PGM
Projekt-direktiv
Projekt-plan
Projektdirektivet beskriver översiktligt önskade nyttor, samt hur de ska uppnås. Ansvarig: VAC
Projektplanen repeterar önskade nyttor. Ansvarig: PL
Slutrapporten ger en indikation på hur väl önskade nyttor kommer kunna uppnås.
Ansvarig: PL
Förändrings-aktiviteter

## Slide 17
Förklaring av rollförkortningar:
VAC – Verksamhetsansvarig chef
PL – Projektledare/uppdragsledare
PGM – Programmet för digitalisering
F.TEAM – Förändringsteam (förändringsledare och förändringsstöd)
Utvecklings-ärende
PPT Uppstarts-möte
Förändrings-budskap
Förändrings-analys
Slutrapport
Excecutive Summary
Nytto-realiserings-plan v1.0
Nytto-realiserings-plan
Projektet/uppdraget avslutas
Projektet/uppdraget startas
Projekt-direktiv
Initial nyttoanalys
Ansvarig: VAC
Stöd: PGM
Uppstartsmöte
Ansvarig: PGM
Deltar: VAC, PL
Slutrapportering
Ansvarig: PL
Deltar: VAC, PGM
Nyttorealisering uppstart
Roller: VAC, PGM
Löpande avstäm-ningsmöten:
Roller: VAC, VAC:s chef, PGM (1:a mötet)
WS Att leda mot nytta:
Roller: VAC + F.TEAM
WS Förändringsanalys:
Roller: F.TEAM
WS Förändrings-aktiviteter:
Roller: F.TEAM
Förändrings-aktiviteter
Nytto-realiserings-plan
Projekt-plan
Fördjupad nyttoanalys
Ansvarig: VAC
Utför: PL (om VAC så önskar)
Stöd: PGM
Nollmätning
Ansvarig: VAC
Stöd: PGM
Planera aktiviteter
Ansvarig: VAC
Stöd: PL, PGM
Process för nyttorealisering (programmet)
Förenklad beskrivning
Notes: Aktiviteter
Initial nyttoanalys:
Identifiera vilka nyttor vi vill uppnå och kvantifiera ekonomiska nyttor. Kan inkludera uppskattning av befintlig situation (”nollmätning”), alternativt önskad förbättring (”deltat”).
Ta fram första grov plan för nyttorealisering.
Utse nyttorealiseringsansvarig
Uppstartsmöte med PL och verksamhet:
Boka in möte för slutrapport, samt
Tidpunkt för Nyttorealisering uppstart
Slutrapportering
Nyttorealisering uppstart:
Fastställ plan utifrån slutrapport m.m.
Påbörja arbetet.
Fördjupad nyttoanalys:
Beskriv och kvantifiera önskade nyttor, sätt mål.
Planera när och hur vi mäter, samt vem.
Planera ”nollmätning”.
Nollmätning:
Genomför nollmätning
Planera insatser:
Planera aktiviteter för att
uppnå önskade nyttor, och tillgodogöra oss dessa.
Löpande avstämningsmöten:
Uppföljning av aktiviteter och mätning av nyttor.
WS Att leda mot effekt:
Definiera utmaningen och det önskade tillståndet.
Ta fram förändrings-budskap
WS Förändringsanalys 1:
Bedömning av
Förändringens komplexitet
Organisationens förutsättningar och förmåga att hantera förändringar
WS Förändringsanalys 2:
Kartlägga konkreta förändringsaktiviteter gällande beteenden och strukturer
Artefakter
Projektdirektivet) beskriver översiktligt effektmål, samt hur effekterna ska uppnås. Ansvarig: VAC
Projektplanen) repeterar effektmålen. Ansvarig: PL
Slutrapporten) ger en indikation på hur väl effektmålen kommer kunna uppnås. Ansvarig: PL

## Slide 18: Förändringshistorik
Version 1.0 (2020-03-11)
Första utgåvan.
Version 1.1 (2020-06-29)
Rättat felskrivning (bild 16), lagt till info att PL kan ta fram första version av nyttorealiseringsplan (bild 16 och 17).